План реализации пилотного проекта «Модель образовательной организации с условиями по психологической безопасности ребёнка» на период до 2024 года В соответствии с распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 15.10.2020 №2667/46/36 «О реализации пилотного проекта «Модель образовательной организации с условиями по психологической безопасности ребёнка». Цель проекта: создание модели образовательной организации с условиями по психологической безопасности ребёнка дошкольного возраста. Куратор: Ведерникова Н.Н., начальник отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга. Участники: -МБУ Екатеринбургский Центр психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог», -МБДОУ – детский сад № 128, -МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 248, -МБДОУ – детский сад № 286, -член расширенного Координационного Совета ГПА ПП Круглая Е.А., педагог-психолог ДОУ № 28. Задачи; Мероприятия; Даты; Результат. I. Этап инициации и планирования Цель: подготовка участников проекта к его реализации (октябрь 2020 года). 1.Осуществить предварительный анализ идеи психологической безопасности дошкольника. 2.Разработать концепцию проекта по созданию модели образовательной организации с условиями психологической безопасности ребёнка дошкольного возраста. 3.Определить этапы и контрольные точки реализации проекта. 4.Разработать план реализации проекта.; Проектный офис специалистов Центра «Диалог»; 21.10.2020; Стратегический план реализации проекта. Проектный офис в составе заведующих детских садов, участвующих в проекте, педагогов-психологов Верх-Исетского района и специалистов Центра «Диалог»; 28.10.2020. II. Этап исследовательский (теоретический) Цель: научное обоснование концепции проекта (ноябрь 2020 - август 2021). 1.Изучить теоретические и практические материалы по психологической безопасности ребёнка 2.Определить понятийный аппарат данной темы 3.Дифференцировать понятия психологической и физической безопасности 4. Повысить компетенции участников в вопросе психологической безопасности ребёнка дошкольного возраста 5.Выделить позитивные и негативные факторы психологической безопасности дошкольника 6.Сформулировать критерии сформированности психологической безопасности ребёнка 7.Подобрать или разработать психологический инструментарий для определения эффективности проекта; Семинар-практикум «Психологическая безопасность детства», ведущий: Калашников А.И., старший преподаватель кафедры конфликтологии института психологии УрГПУ; 25.11.2020; Научно обоснованная концепция проекта. Цикл семинаров-практикумов «Социально-психологическая безопасность образовательной среды», ведущие: специалисты Центра «Диалог» Филипченко Е.Б., Верещака А.Б., член Федерации психологов образования Домрачева Г.И.; 26.11.2020 02.02.21 16.02.21 02.03.21 06.04.21. Цикл семинаров-практикумов «Такие разные наши дети. Психологические особенности «трудных» для воспитания детей», ведущий: член-корреспондент Международной Ассоциации сказкотерапии Катаева В.И.; 13.11.2020 27.11.2020. Изучение видеосеминаров «Психология детства», ведущий: член Федерации психологов образования Домрачева Г.И.; ноябрь 2020. Цикл семинаров-практикумов «Тропинки развития. Психолого-педагогические технологии воспитания детей и развития», ведущий: член-корреспондент Международной Ассоциации сказкотерапии Катаева В.И.; 29.01.2021 12.02.2021 26.02.2021 12.03.2021 23.04.2021 09.04.2021. Обучающий семинар ДОУ № 128; декабрь 2021. Обучающий семинар ДОУ № 248; январь 2021. Обучающий семинар ДОУ № 286; март 2021. Проектные офисы для всех участников проекта по критериям сформированности психологической безопасности ребёнка; май – июнь 2021. Проектные офисы для всех участников проекта по психологическим инструментариям эффективности проекта; июль – август 2021. III. Этап исследовательский (практический) Цель: определение условий психологической безопасности в образовательной организации (сентябрь 2021 – август 2022). 1.Выявить внешние условия, влияющие на психологическую безопасность детей в детском саду, и их соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей 2. Определение уровня сформированности психологической безопасности ребёнка в образовательной организации с помощью подобранного инструментария; Методические консультации по проведению исследований под руководством специалистов «Центра «Диалог», УрГПУ; сентябрь 2021 –август 2022; Представление результатов исследований на городских мероприятиях. Диагностическая работа в ДОУ – участниках проекта. IV. Этап продуктивный Цель: формирование внешних условий (элементов образовательной среды), влияющих на психологическую безопасность детей и соответствующих их индивидуальным и возрастным особенностям по технологии «Семь кругов защиты» (сентябрь 2022 – август 2023). 1.Разработать внешние условия (элементы образовательной среды), влияющие на психологическую безопасность детей и соответствующие их индивидуальным и возрастным особенностям по технологии «Семь кругов защиты»; Методические консультации по формированию образовательной среды в ДОУ под руководством специалистов «Центра «Диалог», УрГПУ; сентябрь 2022 – август 2023; Представление разработок на городских мероприятиях. Создание каждым коллективом условий, влияющих на психологическую безопасность детей по технологии «Семь кругов защиты»: -«Семья», «Родная страна» (ДОУ№ 286); -«Имя», «Мальчик, девочка», «Малая Родина» (ДОУ№ 128); -«Друзья», «Мои достижения» (ДОУ№ 248). V. Этап аналитический и итоговый Цель: определение эффективности проекта (сентябрь 2023 – август 2024). 1.Определение эффективности разработанных условий (элементов образовательной среды), влияющих на психологическую безопасность детей и соответствующих их индивидуальным и возрастным особенностям 2.Подведение итогов проекта 3.Обобщение опыта создания условий психологической безопасности в ДОУ; Методические консультации по определению эффективности разработок под руководством специалистов «Центра «Диалог»; сентябрь 2023 – август 2024; Представление разработок на городских мероприятиях. Издание сборника «Проект «Модель образовательной организации с условиями по психологической безопасности ребёнка». Круглый стол по подведению итогов. Конференция «Модель образовательной организации с условиями по психологической безопасности ребёнка».

Технология «Семь кругов защиты» представляет собой преобразование образовательной среды образовательной организации с опорой на семь тематических модулей: «ИМЯ», «СЕМЬЯ», «МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ», «ДРУЗЬЯ», «МОИ  ДОСТИЖЕНИЯ», «МАЛАЯ РОДИНА», «РОДНАЯ СТРАНА». Предполагается, что формирование положительного эмоционального отношения детей к этим категориям создаёт психологическую защиту к возможным стрессовым факторам, которыми в любом случае насыщена жизнь дошкольника в детском саду.